## Informe cuantitativo trimestral
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | xxxxxxxx
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Becas para jovenes estudiantes | Gestion | x | x | x | x | Becas Otorgadas | 402 | 22 | 25 25 % porciento | 8.5% | 100% anual | 8.5 % trimestral
02 | Quererte es Prevenir | Estrategico | x | x | x | x | Asistentes | 2627 | 1102 | 25 % porciento | 27.5% | 100% anual | 27.5 % trimestral
03 | Queremos Ingles para tod@s | Gestion | x | x |  | x | Becas Otorgadas | 367 | 115 | 25 % porciento | 14.3% | 100% anual | 14.3 % trimestral
04 | Colores que crecen (Proyecto de Arte Urbano) | Gestion/Estretegico | x | x | x | x | Espacios Intervenidos | 73 | 5 | 25 % porciento | 25% | 100% anual | 25% trimestral
05 | Costruyendo en mi Barrio | Estrategico | x | x | x | x | Asistentes (deudores) | 578 | 71 | 100 % porciento | 100% | 100% trimestre | 100 % trimestral
06 | El Polifonico | Estrategico | x | x |  | x | Eventos Realizados | 0 | 3 | 25 % porc | 25% | 100% anual | 25 % trimestral
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Informe cualitativo trimestral
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Turismo
Del 1° de Enero al 31 de marzo de 2017
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Becas para jovenes estudiantes. | A iniciativa del instituto, se busca entablar convenios con distintas instituciones educativas (universidades, preparatorias y escuelas de idiomas), para ofertar a los adolescentes y jóvenes opciones de descuentos en inscripciones, colegiaturas, cuatrimestres y semestres. Que faciliten y motiven la continuidad en sus estudios, favoreciendo así a la disminuir la deserción escolar.
02 | Quererte es Prevenir | El IMJUVE colabora con instituciones interesadas en el bienestar físico, psicológico y emocional de los jóvenes del municipio, cuyo objetivo es dar a conocer información confiable que describa los factores de riesgo (enfermedades de transmisión sexual/ embarazo adolecente) en los jóvenes, así como promover una cultura sexual de la prevención, llevando acabo charlas y conferencias informativas a las mujeres y hombre jóvenes, para la construcción de relaciones amorosas sanas, que prevengan y combatan la violencia en el noviazgo como también, charlas y conferencias que enriquezcan la cultura de la diversidad sexual, que fomenten la no discriminación y el reconocimiento de las diferencias en pro de un municipio con una cultura sexual incluyente y libre de violencia.
03 | Queremos Ingles para tod@s | Proyecto conformado por la entrega de becas, para la enseñanza del idioma inglés, en los jóvenes del municipio, que beneficie a combatir el rezago educativo en materia de idiomas, para brindar a los jóvenes aptitudes que les permitan ser competitivos en el plano laboral y educativo. Las becas estarán divididas en tres esquemas de apoyo 90%, 95% y 100%.
04 | Colores que crecen | Proyecto cuyo objetivo es la recuperación de espacios públicos, a través del Arte Urbano, realizando intervenciones artísticas, en coordinación con los jóvenes de las colonias a intervenir, esta coordinación, tiene la intención de crear interlocución entre los necesidades de los jóvenes y el instituto, como también de hacerlos participes de los proceso de transformación y mejora de su colonia , motivando el respeto y la conservación por el espacio público/privado.
05 | Costruyendo en mi Barrio. | Este programa, tiene la finalidad de regresarles la confianza a los jóvenes como tomadores de dediciones y factores de cambio, para su comunidad. Esto a través de diversos talleres de capacitación, en distintas temáticas que, abonen a la construcción de lazos de corresponsabilidad que lleven a plantear, formas nuevas de participación con los jóvenes.
06 | El Polifonico | Es un proyecto que busca brindar espacios de expresión y difusión a jóvenes con interés en múltiples géneros musicales, consolidando un espacio de expresión musical emergente en la escena cultural, donde puedan darse cita tanto jóvenes talento como personas interesadas en el disfrute de diversas expresiones musicales.