## Informe cuantitativo trimestral
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | xxxxxxxx
del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Becas para jovenes estudiantes | Gestion | x | x | x | x | Becas Otorgadas | 34 | 57 | 25 % porciento | 21 % porciento | 100% anual | 21 % porciento
02 | Colores que crecen (Proyecto de Arte Urbano) | Gestion/Estretegico | x | x | x | x | Espacios Intervenidos | 0 | 18 | 25 % porciento | 32 % pociento | 100% anual | 32 % pociento
03 | Test de Orientacion Vccacional | Gestiojn | x | x | x | x | Test aplicados | 0 | 306 | 33 % porciento | 37% | 100% | 33%
04 | Inter Prepas | Gestion | x | x |  |  | Jovenes participantes | 1200 | 1608 | 50 % porciento | 43 % porciento | 100% | 43%
05 | Tlaquepaque Conecta | Estrategico | x | x | x | x | Asistentes | 100 | 200 | 100 % porciento | 100 % porciento | 100% | 100 % porciento

## Informe cualitativo trimestral
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA:
del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Becas para jovenes estudiantes. | En estre trimestre se logro beneficiar a 23 jovenes,a quienes se les dio el tramite correspondiante para lograr un porcentage de descuento en incripcion a a universidad, de igual forma se refonovaron 23 convenios con distitntas institutciones educativas, para ampliar la cobertura y oferta en los jovenes dle municipio.
02 | Colores que crecen (Proyecto de Arte Urbano | El Instituto Municipal de la Juventud, da continuidad al programa colores que crecen, reafirmando el compromiso con las estrategias del plan municipal de desarrollo, al Promover la participación ciudadana y la Prevención social del delito con carácter integral a partir del rescate del barrio, donde la recuperación y apropiación del espacio público se realiza a través del Arte Urbano y con la participación activa de los jóvenes. De Julio a Septiembre del 2018 se han recuperado 18 espacios, donde se realizó un acercamiento con los jóvenes con destreza y gusto por el arte urbano, para que con su apoyo y la gestión de recursos materiales por parte el Instituto, identifiquemos un espacio potencial para intervenir, sumando esfuerzos con los grupos de jóvenes de la colonia, con la finalidad de vincular a los jóvenes en diversas actividades artísticas y/o deportivas que propicien la pertenecía y cuidado del espacio público.
03 | Test de Orientacion Vocacional | El Instituto de la Juventud brinda el servicio de aplicación de test de orientación vocacional, que tiene por finalidad que los jóvenes puedan elegir una carrera o estudio, basados en el autoconocimiento de sus habilidades y fortaleza, siendo un primer paso brindarles la información al momento de abordar el mundo de las carreras y profesiones, para auxiliarles a aclarar su panorama de selección. Contestarán una prueba de la cual obtendrán un reporte. Con base a sus respuestas se le proporcionará su perfil vocacional y las carreras asociadas a éste. Visitamos 3 planteles de las preparatorias de la universidad de gudalajara, prepa 6, 16 y modulo toluquilla. donde impartimos la prueba en los grupos de 5to grado, puesto que los de 6to ya habian sido aplicadas en el periodo anteriormente informado, logrando aplicar la evaluacion a 306 jovenes.
04 | Inter Prepas | interprepas es un evento deportivo de carácter metropolitano, siendo participes de el, los dintintos institutos de la juventud de los municpios que integran la zona metroplitana en esta ocacion el IMJUVET logro convocar a 21 equipos de futbol, tanto pertenecientes a planteles educativos como de distintas ligas de futbol.
05 | Tlaquepaque Conecta | En esta segunda etapa del proyecto se logro beneficiar a un 50% mas de jovenes de las colonias san pedrito y las huertas, notando una mayor participacion e interes en la colonia las huertas, donde los jovenes cuentan con mas consumos culturales y opotunidades de emprender pequeños negocios o autoemplearse atraves de la generacion de piezas de joyeria y artesanias, o ejerciendo alguna actividad artistica. Miestras que en San Pedrito, el ambiente delictivo propio del narcotrafico a frenado la dinamica barrial y de convivencia en jovenes por temor a ser victimas de la vilencia generada por el narcotrafico, las pandillas son nulas y los grupos de jovenes usualmente tiene la intencion de consumir alguntivo de droga de manera discreta y segura dentro de domicilios particulares, expresan un fuerte aislamiento ya que su dinamica de vida unicamente somprende la colonia, desde su trabajo hasta la convivencia, la mayoria de ellos se dedican a la construccion siendo ayudantes en las obras que se ejecutan dentro de la misma colonia, y expresando un bajo consumo cultural y de actividades ludicas, educativas y recreactivas, la mayoria de ellos no han salido de la colonia en los ultimos 4 meses y hay quines tienen poco mas d eun año sin salir de ella.