## Informe cuantitativo trimestral
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Instituto Municipal de la Juventud
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Central bazar hecho en Tlaquepaque | Eficiencia |  | x |  |  | 0% | 60 | 0
02 | Cine al aire libre | Eficiencia |  | x |  |  | 57.14% | 7 | 4
[7 empty] | 85% | 500 | 425
03 | Construyendo mi barrio | Eficiencia |  | x |  |  | 0% | 1400 | 0
|  | Eficacia | x |  |  |  | 0% | 5 | 0
04 | Skate Go! | Eficiencia |  | x |  |  | 0% | 700 | 0
05 | Orientacion Vocacional | Eficacia | x |  |  |  | 0% | 1500 | 0
06 | Pareja es parejo | Eficiencia |  | x |  |  | 15.55% | 2000 | 311
07 | Quererte es prevenir | Eficiencia |  | x |  |  | 36.93% | 3000 | 1108
08 | Voluntariado Juvenil | Economia/Calidad |  |  | x | x | 38% | 75 | 28
09 | Convenios y Becas para Jovenes | Economia / calidad |  |  | x | x | 28% | 75 | 21
[7 empty] | 20% | 20 | 4
10 | Expo Universidades | [5 empty] | 75% | 500 | 375

## Informe cualitativo trimestral
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA:
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Central Bazar hecho en Tlaquepaque. | Central Bazar es un proyecto que consiste en facilitar espacios estrategicos de promocion de productos de carácter artistico-artesanal creados por jovenes emprendedores, el cual pretende beneficiar a 60 jovenes emprendedores del municipio. El presente proyecto se tiene planeado llevarlo a cabo el siguiente trimestre por cuestiones de espacios y fechas estrategicas para la promocion de los productos.
02 | Cine al aire libre. | El Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque realiza una serie de proyecciones de peliculas al aire libre en diferentes colonias del Municipio, estas de acceso gratuito para la poblacion realizamos 4 proyecciones en el presente trimestre logrando la asistencia de 425 personas a las diversas proyecciones.
03 | Construyendo mi barrio. | El proyecto Construyendo mi barrio en el presente trimestre se realizo el proceso de selección de los 1400 jovenes que seran beneficiados del programa Te queremos preparado.
04 | Skate go! | El proyecto skate go! No se realizo en el presente trimestre, se tiene planeada la fecha en el siguiente trimestre.
05 | Orientacion Vocacional | El instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque brinda el servicio de aplicación de test de orientacion vocacional a los jovenes que se encuentran cursando la educacion media superior en escuelas publicas y privadas, con la finalidad de que los jovenes puedan elegir una carrera o estudio basado en el autoconocimiento de sus habilidades, estos test se realizan dos veces al año, en fechas estrategicas no tomandose en cuenta como fecha de calendario escolar el presente trimestre.
06 | Pareja es parejo | Llevamos a cabo charlas informativas en panteles de educacion basica y media del municipio, sobre acciones para prevenir y combatir la discriminacion a la mujer y a la poblacion LGBTI; violencia dentro del noviazgo y el Bullying, proyecto del Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque realizado en conjunto con el Instituto Municipal de las Mujeres y para a Igualdad sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, impartimos las charlas a 311 jovenes de entre 12 y 21 años.
07 | Quererte es prevenir | El instituto Municipal de la Juventud, da continuidad al programa quererte es prevenir, en el que llevamos a los planteles de educacion Basica y media del Municipio de Tlaquepaque, charlas informativas sobre el embarazo no paneado en adolescentes y enfermedades de transmicion sexual, generamos una cultura de prevencion, y el uso de metodos anticonceptivos, beneficiamos a 1108 jovenes de entre 12 y 21 años.
08 | Voluntariado Juvenil | El Instituto Municipal de la Juventud a traves de convenios con instituciones educativas otorga becas a lo jovenes que las soliciten, los jovenes que son beneficiados por estas becas forman parte del voluntariado juvenil en el cual se involucran en las actividades que realiza el Instituto Municipal de la Juventud retribuyendo el beneficio otorgado, en el cual tuvimos la presencia de 28 jovenes de entre 12 a 29 años involucrados dentro de las actividades el Instituto.
09 | Convenios y becas para Jovenes | En el segundo trimestre se logro beneficiar a 21 jovenes quienes se les dio el tramite correspondiente para lograr un porcentaje de descuento en diferentes instituciones educativas, de igual forma se firmaron 4 convenios con nuevas instituciones con las cuales no se tenia convenio para ampliar la cobertura y oferta en los jovenes del municipio.
10 | Expo Universidades | El Instituto Municipal de la Juventud llevo a cabo la expo universidades en el Jardin Hidalgo en el cual tuvimos la precencia de mas de 25 diversas Instituciones educativas, con la finalidad de combatir la desercion escolar en jovenes del municipio mediante becas de descuento con las mismas , en el cual tuvimos la presencia de 375 jóvenes de entre 12 y 29 años.