## Informe cuantitativo trimestral
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Instituto Municipal de la Juventud
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Central bazar hecho en Tlaquepaque | Eficiencia |  | x |  |  | 0% | 40 | 0
02 | Cine al aire libre | Eficiencia |  | x |  |  | 0% | 7 | 0
03 | Construyendo mi barrio | Eficiencia |  | x |  |  | 0% | 750 | 0
04 | Skate Go! | Eficiencia |  | x |  |  | 149.4% | 350 | 523
05 | Orientacion Vocacional | Eficacia | x |  |  |  | 0% | 750 | 0
06 | Pareja es parejo | Eficiencia |  | x |  |  | 83.13% | 1500 | 1247
| Mi Regla Mis Reglas | Economia/Calidad |  |  | x | x | 37.5% | 200 | 75
07 | Quererte es prevenir | Eficiencia |  | x |  |  | 137% | 3000 | 4116
08 | Voluntariado Juvenil | Economia/Calidad |  |  | x | x | 109.9% | 150 | 165
09 | Becas para Jovenes | Economia / calidad |  |  | x | x | 95% | 40 | 38
| Convenios | [5 empty] | 10% | 20 | 2
10 | Expo Universidades | Econmia / Calidad |  |  | x | x | 0% | 500 | 0
11 | Torneos de futbol | Eficacia |  | x |  |  | 0% | 150 | 0
12 | Urbanarte | Eficiencia |  | x |  |  | 35% | 20 | 7
13 | Sanamente | Econmia / Calidad |  |  | x | x | 35% | 100 | 60
14 | Por ellas y para ellas | Econmia / Calidad |  |  | x | x | 100% | 41 | 41

## Informe cualitativo trimestral
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA:
01 de Enero al 31 de Marzo del 2021
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Central Bazar hecho en Tlaquepaque. | Central Bazar es un proyecto que consiste en facilitar espacios estrategicos de promocion de productos de carácter artistico-artesanal creados por jovenes emprendedores, el cual se realiza en fechas estrategicas del año a efecto de obtener mayor impacto, sin embargo atendiendo las medidas sanitarias con motivo de la pandemia COVID-19 no pudo ser llevado a cabo.
02 | Cine al aire libre. | El Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque realiza una serie de proyecciones de peliculas al aire libre en diferentes colonias del Municipio, estas de acceso gratuito para la poblacion, durante el presente trimestre por continuando con la atencion a las medidas sanitarias implementadas por cuestiones de la pandemia COVID-19 no se llevo a cabo.
03 | Construyendo mi barrio. | El proyecto Construyendo mi Barrio durante el presente año fue suspendido en atencion a las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID-19
04 | Skate go! | En el Instituto Municipal de la Juventud llevamos a cabo el proyecto Go Skate consistente en un torneo de skate, mediante el cual se incentiva a las juventudes del Municipio a practicar deporte y el buen uso del tiempo libre, en dicho evento se tuvo la asistencia de 213 jovenes espectadores y la participacion de 27 jovenes quienes concursaron por los tres primeros lugares en dos distintas categorias.
05 | Orientacion Vocacional | El instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque brinda el servicio de aplicación de test de orientacion vocacional a los jovenes que se encuentran cursando la educacion media superior en escuelas publicas y privadas, con la finalidad de que los jovenes puedan elegir una carrera o estudio basado en el autoconocimiento de sus habilidades, en el presente trimestre no pudimos aplicar test de orientacion por la suspension de clases, debido a la contigencia COVID-19
06 | Pareja es parejo | Con motivo de la pandemia COVID-19 en el IMJUVET llevamos a cabo charlas informativas via virtual, sobre acciones para prevenir y combatir la discriminacion a la mujer y a la poblacion LGBTI; violencia dentro del noviazgo y el Bullying, durante el presente trimestre logramos contar con la interaccion de aproximadamente 527 jovenes de 13 a 19 años de edad. Asimismo se implemento una campaña "mi regla mis reglas" la cual pretende desestigmatizar los temas de la menstruacion y otorgar productos de higiene intima menstrual a las mujeres jovenes del Municipio en la cual se ha logrado beneficiar a 75 mujeres de entre 13 y 29 años con productos de higiene menstrual.
07 | Quererte es prevenir | El instituto Municipal de la Juventud, da continuidad al programa quererte es prevenir via virtual, mediante charlas informativas sobre el embarazo no planeado en adolescentes y enfermedades de transmicion sexual, generamos una cultura de prevencion, y el uso de metodos anticonceptivos, beneficiamos a 3176 jovenes de entre 12 y 21 años durante el trimestre.
08 | Voluntariado Juvenil | El Instituto Municipal de la Juventud a traves de convenios con instituciones educativas otorga becas a lo jovenes que las soliciten, los jovenes que son beneficiados por estas becas forman parte del voluntariado juvenil en el cual se involucran en las actividades que realiza el Instituto Municipal de la Juventud retribuyendo el beneficio otorgado, en el cual tuvimos la participacion de 131 jovenes de entre 12 a 29 años involucrados.
09 | Convenios y becas para Jovenes | En el presente trimestre se logro beneficiar a 17 jovenes a quienes se les dio el tramite correspondiente para lograr un porcentaje de descuento en diferentes instituciones educativas privadas.
10 | Expo Universidades | El Instituto Municipal de la Juventud con motivo de la pandemia COVID-19 no llevo en el presente trimestre la Expo Universidades.
11 | Torneos de Fut Bol | En el presente trimestre del año los toneos de futbol fueron suspendidos por motivo de la contingencia COVID-19.
12 | Urbanarte | En el presente trimestre el Instituto Municipal de la Juventud, con talleristas y la participacion de jovenes de entre 13 a 29 años logramos recuperar 7 bardas bandalizadas en la colonia Centro, Hidalgo y Miravalle, plasmando a traves del arte urbano mensajes de paz.
13 | Sanamente | A efecto de brindar atencion psicologica a los Jovenes Tlaquepaquenses, el Instituto Municipal de la Juventud implemeto las lineas y videoconferencias de atencion psicologica para jovenes, mediante las cuales se han brindado 60 atenciones entre los cuales principalmente se han tratado ansiedad y depresion
14 | Por ellas y Para ellas | En conmemoración al Día Internacional de la Mujer (08 de marzo) el Instituto Municipa de la Juventud en conjunto con el Instituto de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque a efecto de promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de las mujeres del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se premio a tres mujeres con $10,000.00 pesos a cada una en tres diversas categorias.