## Informe cuantitativo trimestral
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Instituto Municipal de la Juventud
del 01 de Abril al 30 de Junio del 2021
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Central bazar hecho en Tlaquepaque | Eficiencia |  | x |  |  | 0% | 40 | 0
02 | Cine al aire libre | Eficiencia |  | x |  |  | 0% | 7 | 0
03 | Construyendo mi barrio | Eficiencia |  | x |  |  | 0% | 750 | 0
04 | Skate Go! | Eficiencia |  | x |  |  | 149.4% | 350 | 523
05 | Orientacion Vocacional | Eficacia | x |  |  |  | 0% | 750 | 0
06 | Pareja es parejo | Eficiencia |  | x |  |  | 119.2% | 1500 | 1789
| Mi Regla Mis Reglas | Economia/Calidad |  |  | x | x | 460% | 200 | 920
07 | Quererte es prevenir | Eficiencia |  | x |  |  | 152.5% | 3000 | 4576
08 | Voluntariado Juvenil | Economia/Calidad |  |  | x | x | 261.3% | 150 | 392
09 | Becas para Jovenes | Economia / calidad |  |  | x | x | 120% | 40 | 48
| Convenios | [5 empty] | 20% | 20 | 4
10 | Expo Universidades | Econmia / Calidad |  |  | x | x | 0% | 500 | 0
11 | Torneos de futbol | Eficacia |  | x |  |  | 45.33% | 150 | 68
12 | Urbanarte | Eficiencia |  | x |  |  | 60% | 20 | 12
| ReciclArte | Eficiencia |  | x |  |  | 39.99% | 15 | 6
13 | Sanamente | Econmia / Calidad |  |  | x | x | 185% | 100 | 185
14 | Por ellas y para ellas | Econmia / Calidad |  |  | x | x | 100% | 41 | 41
15 | Emprendimiento (Taller de Maquillaje) | Econmia / Calidad |  |  | x | x | 66% | 50 | 33

## Informe cualitativo trimestral
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA:
01 de Abril al 30 de Junio del 2021
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Central Bazar hecho en Tlaquepaque. | Central Bazar es un proyecto que consiste en facilitar espacios estrategicos de promocion de productos de carácter artistico-artesanal creados por jovenes emprendedores, el cual se realiza en fechas estrategicas del año a efecto de obtener mayor impacto, sin embargo atendiendo las medidas sanitarias con motivo de la pandemia COVID-19 no pudo ser llevado a cabo.
02 | Cine al aire libre. | El Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque realiza una serie de proyecciones de peliculas al aire libre en diferentes colonias del Municipio, estas de acceso gratuito para la poblacion, durante el presente trimestre por continuando con la atencion a las medidas sanitarias implementadas por cuestiones de la pandemia COVID-19 y el horario de verano, no se llevo a cabo.
03 | Construyendo mi barrio. | El proyecto Construyendo mi Barrio durante el presente año fue suspendido en atencion a las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID-19
04 | Skate go! | En el Instituto Municipal de la Juventud llevamos a cabo el proyecto Go Skate consistente en un torneo de skate, mediante el cual se incentiva a las juventudes del Municipio a practicar deporte y el buen uso del tiempo libre, sin embargo en el presente trimestre no se llevo a cabo por fechas estrategicas.
05 | Orientacion Vocacional | El instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque brinda el servicio de aplicación de test de orientacion vocacional a los jovenes que se encuentran cursando la educacion media superior en escuelas publicas y privadas, con la finalidad de que los jovenes puedan elegir una carrera o estudio basado en el autoconocimiento de sus habilidades, en el presente trimestre no pudimos aplicar test de orientacion por la suspension de clases, debido a la contigencia COVID-19
06 | Pareja es parejo | Con motivo de la pandemia COVID-19 en el IMJUVET llevamos a cabo charlas informativas via virtual, sobre acciones para prevenir y combatir la discriminacion a la mujer y a la poblacion LGBTI; violencia dentro del noviazgo y el Bullying, durante el presente trimestre logramos contar con la interaccion de aproximadamente 542 jovenes de 13 a 19 años de edad.
| Mi regla Mis reglas | Se impartieron charlas a traves de las redes sociales del Instituto de la Juventud en las que se trataron temas de higiene menstrual, mitos y estigmas de la menstruacion asi como productos intimos recomendables para la efectiva higiene menstrual. A traves de estas charlas se interactuo con 920 jovenes; de las cuales a 120 se les entregaron copas menstruales y 75 recibieron toallas sanitarias completamente gratuitas.
07 | Quererte es prevenir | El instituto Municipal de la Juventud, da continuidad al programa quererte es prevenir via virtual, mediante charlas informativas sobre el embarazo no planeado en adolescentes y enfermedades de transmicion sexual, generamos una cultura de prevencion, y el uso de metodos anticonceptivos, beneficiamos a 460 jovenes de entre 12 y 21 años durante el trimestre.
08 | Voluntariado Juvenil | El Instituto Municipal de la Juventud a traves de convenios con instituciones educativas otorga becas a lo jovenes que las soliciten, los jovenes que son beneficiados por estas becas forman parte del voluntariado juvenil en el cual se involucran en las actividades que realiza el Instituto Municipal de la Juventud retribuyendo el beneficio otorgado, en el cual tuvimos la participacion de 227 jovenes de entre 12 a 29 años involucrados.
09 | Convenios y becas para Jovenes | En el presente trimestre se logro beneficiar a 10 jovenes a quienes se les dio el tramite correspondiente para lograr un porcentaje de descuento en diferentes instituciones educativas privadas. Ademas de sumar 2 convenios con instituciones en beneficio de la poblacion tlaquepaquense.
10 | Expo Universidades | El Instituto Municipal de la Juventud con motivo de la pandemia COVID-19 no llevo en el presente trimestre la Expo Universidades.
11 | Torneos de Fut Bol | En el presente trimestre del año los toneos de futbol fueron suspendidos por motivo de la contingencia COVID-19. Sin embargo mediante la intervencion en la unidad La Asuncion se llevaron a cabo actividades recreativas en las que se beneficio a 68 jovenes del municipio.
12 | Urbanarte | En el presente trimestre el Instituto Municipal de la Juventud, con talleristas y la participacion de jovenes de entre 13 a 29 años logramos recuperar 5 bardas bandalizadas en la colonia Centro, Hidalgo y Miravalle, plasmando a traves del arte urbano mensajes de paz.
| ReciclArte | Reciclarte es un proyecto mediante el cual se recuperan cestos metalicos que se encuentran en malas condiciones, a traves del arte urbano, esto con la intencion de reutilizarlos como cestos de basura y colocarlos el lugares estrategicos del municipio, en el presente trimestre se logro la recuperacion de 6 tambos metalicos los cuales fueron colocados en la colonia centro del municipio.
13 | Sanamente | A efecto de brindar atencion psicologica a los Jovenes Tlaquepaquenses, el Instituto Municipal de la Juventud implemeto las lineas y videoconferencias de atencion psicologica para jovenes, mediante las cuales se han brindado 125 atenciones entre los cuales principalmente se han tratado ansiedad y depresion
14 | Por ellas y Para ellas | Dicho proyecto unicamente es llevado a cabo en conmemoracion al dia de la mujer en el mes de marzo.
15 | Emprendimiento (Taller de Maquillaje) | A fin de brindar herramientas a las juventudes tlaquepaquenses a efecto de que logren emprender su propio negocio, en el Instituto de la Juventud implementamos talleres de maquillaje los cuales se llevaran a cabo en diversas colonias del municipio, en el presente trimestre se beneficio a 33 jovenes con las bases y productos necesarios para iniciar su propio negocio.