## Anexo Cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE CUANTITATIVO
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN O JEFATURA: Instituto Municipal de la Juventu en San Pedro Tlaquepaque. |  |  |  | Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque
TRIMESTRE REPORTADO: 1er reporte trimestral. |  |  |  | Del 1 de enero al 31 de Marzo del 2024
Registro de avances de PbR 2024
NOMBRE DE LA PROPUESTA |  | DIMENSIÓN A MEDIR (Eficiencia/Eficacia/ Economía/Calidad) | Nombre Indicador (Indicador Operativo) | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA BASE | META ANUAL (ABSOLUTA) | AVANCE 1 | AVANCE 2 | AVANCE 3 | AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE
[7 empty] | Segundo Trimestre (enero-marzo 2024) | Tercer Trimestre (abril-junio 2024) | Cuarto Trimestre (julio-septiembre 2024)
1 | Cabildo Juvenil | Eficacia | Porcentaje de etapas realizadas para el proyecto de cabildo juvenil | Número de etapas realizadas | 3 | 5 | 0 |  |  | 0%
2 | Cine en tu barrio | Eficacia | Porcentaje de proyecciones realizadas mediante el programa de cine en tu barrio | Número de proyecciones realizadas | 22 | 24 | 15 |  |  | 62.5%
3 | Construyendo mi barrio | Eficacia | Porcentaje de jóvenes participantes en el proyecto construyendo mi barrio. | Número de jóvenes participantes | 600 | 650 | 30 |  |  | 4.615%
4 | Juvemprende | Eficacia | Porcentaje de jóvenes atendidos mediante el programa juvemprende | Número de jóvenes atendidos | 1700 | 1800 | 0 |  |  | 0%
5 | Juvesport Tlaquepaque | Eficacia | Porcentaje de niñas, niños y jóvenes atendidos mediante el programa juvesport | Número de niñas, niños y jóvenes atendidos | 250 | 300 | 0 |  |  | 0%
6 | Programa de atención integral a las juventudes | Eficacia | Porcentaje de jóvenes participantes en los diferentes talleres del programa de atención integral y apoyo a las juventudes. | Número de jóvenes participantes en los talleres | 3000 | 3500 | 3463 |  |  | 98.94%
7 | Ser joven es tu oportunidad | Eficacia | Porcentaje de jóvenes participantes en el programa ser jóven es tu oportunidad / de premios otorgados / etapas. | Número de jóvenes participantes | 2000 | 2100 | 0 |  |  | 0%

## Anexo Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: Instituto municipal de la juventud en San Pedro Tlaquepaque |  |  | Instituto Municipal de la Juventud
TRIMESTRE REPORTADO: 2do reporte trimestral |  |  | Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
DESCRIPCIÓN
NO. | NOMBRE DE LA PROPUESTA | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (REDACTAR SÓLO LO REALIZADO EN TIEMPO PASADO)
1 | Cabildo Juvenil | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: En el mes de Octubre del 2023 se realizo la etapa final del programa llevando a cabo el Cabildo Juvenil, donde 22 jovenes de Tlaquepaque fueron regiddores por un dia, llevando a cabo una sesion de pleno en el museo Pantaleon Panduro y una visita guiada por la presidenta municipal al pleno del ayuntamiento de Tlaquepaque.
Narrativa de trimestre Enero-marzo: Este mes se comenzo con la planeacion en agenda de las realizaciones de etapas del respectivo programa
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-sept:
2 | Cine en tu barrio | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: En este trimestre se llevaron a cabo 2 funciones de cine en tu barrio, en la colonia Puerta del prado y Altos sur.
Narrativa de trimestre Enero-marzo: Este trimestre se realizaron 15 funciones del programa "cine en tu barrio" con el objetivo estrategico de alcanzar las meta de indicadores programadas para este año. cada una de las 15 funciones fueron elaboradas en colonias diferentes del municipio y se logro un alcance aproximado de 500 jovenes alcanzado de entre 12 a 18 años.
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-sept:
3 | Construyendo mi barrio | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: Este trimestre se realizo el evento "Jovenes por la paz", donde mas de 200 jovenes tomaron protesta ante la presidneta municipal y tomar el compromiso de ser agentes de cambio en sus colonias para mejor el tejido social.
Narrativa de trimestre Enero-marzo: Este trimestre se comenzo con una pequeña intervencion en el parque "la asuncion" con el que se realiza un operativo de limpieza, trabajando de la mano con 30 jovenes.
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-sept:
4 | Juvemprende | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: Este trimestre no se realizaron actividades de este programa
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-sept:
5 | Juvesport Tlaquepaque | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: Este trimestre se comenzo la planeacion estrategica para llevar a cabo el programa
Narrativa de trimestre Enero-marzo: Este trimestre se realizo la compra de material nuevo y mantenimiento de otro para asi poder llevar a cabo el programa de forma optima.
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-sept:
6 | Programa de atención integral a las juventudes | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: Este trimestre el programa en general logro una meta total de: 5,138 jovenes alcanzados por medio de las diferentes metaticas realizadas y la coolaboracion institucional de instacias municipales, como; Prevension social del delito Tlaquepaque; Coordinacion de proyectos especiales; SISALME, entre otras. Sumada la gestion individual del instituto.
Narrativa de trimestre Enero-marzo: Este trimestre se logro un alcance general de mas de 3400 jovenes alcanzados con el programa, teniendo intervenciones en distintas escuelas del municipio y asu vez distintas charlas tematicas que se designan a necesidad de los contextos escolares. Sumado a esto, se menciona el acuerdo de un nuevo convenio institucional con la asociacion civil "Fin de la esclavitud" con los que comenzamos a impartir como nueva tematica "trata de personas a traves de los videojuegos".
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-sept:
| Ser Joven es tu oportunidad | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: Este trimestre se comenzo con la programacion del evento, reroalimentacion del programa pasado y agenda aproximada del siguiente evento.
7 |  | Narrativa de trimestre Enero-marzo: Este trimestre se realizo una agenda estimada para la realizacion del programa.
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-sept:

## Hoja2 (hidden)
ESTRATÉGICO
GESTIÓN